AQUAVIGIL-WA Plan de Travail Détaillé par Membre

Wastewater-Based Epidemiology (WBE) · Togo · Afrique de l'Ouest

| + | Tâches subdivisées · Livrables · Délais · Dépendances Document de travail opérationnel — AquaVigil-WA · Lomé, Togo · Juillet 2026 |
| --- | --- |

Document de Plan de Travail · Version 1.0

Togo · Lomé · Juillet 2026

# Comment utiliser ce document

Ce document détaille les tâches de chaque membre de l'équipe AquaVigil-WA, subdivisées en actions concrètes et mesurables. Il est conçu pour être utilisé en parallèle du GitHub kanban : chaque tâche (T1.1, T2.3...) correspond à une issue GitHub dans le tableau de bord de projet.

- Tâches numérotées : Format Tx.y où x = numéro membre, y = numéro de tâche dans l'ordre chronologique.

- Actions à réaliser : Liste ordonnée des étapes concrètes. Chaque étape = une action vérifiable.

- Livrable : Ce qui doit être produit à la fin de la tâche. Sert de critère de validation.

- Délai : Échéance cible. Basée sur le calendrier CPHIA novembre 2026.

- Dépendances : Tâches préalables à terminer avant de démarrer cette tâche.

Règle d'équipe : toute tâche terminée doit être fermée dans GitHub Projects et son livrable poussé sur le repo (ou documenté dans le Wiki) dans les 48h. Les réunions hebdomadaires (30 min) servent à débloquer les dépendances inter-membres.

Membre 1 — Coordinateur Bioinformatique & Chef de Projet Data Scientist — Coordinateur Bioinformatique & Chef de Projet

PHASE SETUP — Juin–Juillet 2026

| T1.1 | Créer et structurer le dépôt GitHub |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions à réaliser : 1. Créer le repo GitHub public : aquavigil-wa (compte ou org équipe) 2. Initialiser avec README.md professionnel (pitch projet, stack, équipe) 3. Créer la structure de dossiers : workflow/, scripts/, data/, results/, docs/ 4. Configurer les branches : main (stable), dev (développement), chaque membre fork 5. Créer le fichier .gitignore adapté (Python, données .fastq.gz, secrets) 6. Créer le tableau kanban dans GitHub Projects (colonnes : Backlog / En cours / Revue / Terminé) 7. Créer le Wiki GitHub : page d'accueil + page 'Décisions Techniques' |  | 📦 Livrable : Repo GitHub public opérationnel avec structure complète 📅 Délai : Semaine 1 (avant 10 juillet) 🔗 Dépendances : — |  |

| T1.2 | Installer l'environnement bioinformatique |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions à réaliser : 1. Installer Miniconda ou Mamba (gestionnaire d'environnements) 2. Créer environment.yml avec : snakemake, kraken2, bracken, fastqc, trimmomatic, multiqc 3. Créer un 2e environnement : insilicoseq pour la simulation 4. Tester l'installation : snakemake --version, kraken2 --version 5. Documenter les versions exactes dans requirements.txt et Wiki GitHub 6. Vérifier espace disque disponible pour MiniKraken DB (min. 12 GB libres) |  | 📦 Livrable : environment.yml validé + documentation versions dans Wiki 📅 Délai : Semaine 1–2 🔗 Dépendances : T1.1 |  |

| T1.3 | Télécharger la base MiniKraken2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions à réaliser : 1. Identifier la version MiniKraken2_v2 (~8 GB) sur le site officiel Kraken2 2. Télécharger : wget https://genome-idx.s3.amazonaws.com/kraken/minikraken2_v2_8GB_201904_UPDATE.tgz 3. Vérifier l'intégrité du téléchargement (checksum MD5) 4. Décompresser et placer dans data/kraken2_db/ 5. Tester avec un fichier .fastq exemple : kraken2 --db data/kraken2_db/ --report test.txt reads.fastq 6. Documenter le chemin de la DB dans config.yaml du pipeline |  | 📦 Livrable : MiniKraken DB opérationnelle + test de classification réussi 📅 Délai : Semaine 2 🔗 Dépendances : T1.2 |  |

| T1.4 | Envoyer l'email formel à Africa CDC |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions à réaliser : 1. Rédiger l'email en anglais : présentation projet, lien GLOWACON, objectif CPHIA nov. 2026 2. Mentionner explicitement : souveraineté, open-source, réplicabilité CEDEAO 3. Destinataire principal : Africa CDC WES focal point (contact via africacdc.org) 4. Mettre en copie : OMS bureau Afrique de l'Ouest, si connu 5. Joindre une page de présentation du projet (1 page PDF) 6. Sauvegarder l'email envoyé dans docs/correspondances/ du repo |  | 📦 Livrable : Email envoyé + copie archivée dans le repo 📅 Délai : Avant 15 juillet 2026 🔗 Dépendances : T1.1 |  |

| T1.5 | Organiser et animer la réunion de lancement |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions à réaliser : 1. Fixer la date de réunion avec les 4 membres (en ligne ou présentiel) 2. Préparer l'ordre du jour : présentation v1.3, rôles, calendrier, GitHub 3. Présenter le repo GitHub et le kanban à l'équipe 4. Créer les premières issues GitHub pour chaque membre (leurs tâches T1.x) 5. Rédiger le compte-rendu et le consigner dans le Wiki GitHub (< 48h) 6. Définir le canal de communication de l'équipe (WhatsApp, Slack, Discord) |  | 📦 Livrable : Compte-rendu de réunion dans Wiki + issues GitHub créées 📅 Délai : Semaine 2 (avant 20 juillet) 🔗 Dépendances : T1.1, T1.2 |  |

PHASE 1 — Développement Pipeline (Août 2026)

| T1.6 | Écrire le Snakefile principal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions à réaliser : 1. Créer workflow/Snakefile avec règle 'all' définissant les cibles finales 2. Implémenter règle 'qc_fastqc' : FastQC sur reads bruts → results/qc/ 3. Implémenter règle 'trim' : Trimmomatic paired-end (Phred ≥ 20, minlen 50) 4. Implémenter règle 'classify' : Kraken2 avec config DB et threads 5. Implémenter règle 'abundance' : Bracken sur sorties Kraken2 6. Implémenter règle 'multiqc' : rapport agrégé sur tous les échantillons 7. Tester le pipeline end-to-end sur 1 fichier .fastq simulé 8. Documenter chaque règle dans le Wiki GitHub |  | 📦 Livrable : Snakefile modulaire validé end-to-end sur données de test 📅 Délai : Semaines 5–6 (mi-août) 🔗 Dépendances : T1.2, T1.3, T1.7 |  |

| T1.7 | Générer les données simulées InSilicoSeq |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions à réaliser : 1. Télécharger les génomes de référence : Vibrio cholerae, E. coli, Klebsiella pneumoniae (NCBI) 2. Générer simulation : iss generate --genomes ... --n_reads 500000 --model HiSeq 3. Mélange cible : 85% bactéries communes, 10% ADN humain, 5% V. cholerae 4. Générer 3 réplicas de simulation pour robustesse statistique 5. Vérifier les fichiers .fastq générés (taille, nombre de reads) 6. Stocker dans data/simulated/ et documenter les paramètres exacts |  | 📦 Livrable : 3 jeux de données .fastq simulés dans data/simulated/ 📅 Délai : Semaines 3–4 (début août) 🔗 Dépendances : T1.2 |  |

| T1.8 | Écrire kraken2_runner.py |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions à réaliser : 1. Script Python : prend en entrée un dossier de .fastq, lance Kraken2 sur chaque fichier 2. Parser les fichiers de sortie Kraken2 (.report.txt) vers un DataFrame pandas 3. Calculer les métriques : % classified, top 10 taxons, abondances relatives 4. Exporter en JSON et CSV dans results/kraken2_output/ 5. Ajouter un mode --sample-list pour traitement en batch 6. Tests unitaires (pytest) : valider le parsing sur des fichiers de sortie exemples |  | 📦 Livrable : scripts/kraken2_runner.py + tests pytest passants 📅 Délai : Semaines 5–6 🔗 Dépendances : T1.3 |  |

| T1.9 | Valider le pipeline sur données simulées |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions à réaliser : 1. Lancer Snakemake complet sur les 3 jeux de données InSilicoSeq 2. Vérifier critère principal : V. cholerae détecté entre 4% et 6% (tolérance ± 1%) 3. Vérifier sensibilité et spécificité vs abondances simulées connues 4. Analyser les faux positifs/négatifs de la classification 5. Documenter les résultats dans results/validation_report_phase1.md 6. Présenter les résultats à l'équipe lors de la réunion hebdomadaire |  | 📦 Livrable : Rapport de validation Phase 1 + critère V. cholerae validé 📅 Délai : Fin août (semaine 8) 🔗 Dépendances : T1.6, T1.7, T1.8 |  |

PHASE 2 — Données NCBI SRA (Septembre 2026)

| T1.10 | Identifier et télécharger les datasets NCBI SRA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions à réaliser : 1. Rechercher sur NCBI SRA : 'wastewater metagenomics Africa' + 'sewage metagenomics tropical' 2. Priorité : extraire les SRR du preprint Burkina Faso/Benin (mSphere 2023) 3. Sélectionner 3 à 5 datasets avec métadonnées complètes (pays, méthode, pathogènes) 4. Télécharger avec sra-toolkit : prefetch SRRxxxxxx + fastq-dump --split-files 5. Stocker dans data/ncbi_sra/ et créer un fichier README_datasets.md 6. Vérifier qualité brute avec FastQC avant traitement |  | 📦 Livrable : 3–5 datasets .fastq téléchargés + README_datasets.md 📅 Délai : Semaines 7–8 (début septembre) 🔗 Dépendances : T1.9 |  |

| T1.11 | Appliquer le pipeline sur les datasets NCBI SRA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions à réaliser : 1. Adapter config.yaml pour pointer sur les nouvelles données 2. Lancer Snakemake complet sur les 3–5 datasets 3. Comparer les profils taxonomiques obtenus avec les publications sources 4. Identifier les pathogènes d'intérêt (choléra, typhoïde, entérovirus) détectés 5. Transmettre les sorties JSON/CSV à Membre 3 pour calibration du Normalizer 6. Rédiger rapport intermédiaire Phase 2 dans le Wiki |  | 📦 Livrable : Résultats pipeline sur données africaines réelles + rapport intermédiaire 📅 Délai : Semaines 9–10 (mi-septembre) 🔗 Dépendances : T1.10 |  |

PHASES 4–5 — Publication & CPHIA (Octobre–Novembre 2026)

| T1.12 | Rédiger la section Méthodes — Pipeline |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions à réaliser : 1. Décrire le workflow Snakemake (règles, dépendances, parallélisation) 2. Détailler les paramètres Kraken2 et Bracken utilisés 3. Décrire les critères de filtrage qualité Trimmomatic 4. Inclure le schéma du flux de données (figure obligatoire pour publication) 5. Décrire le format de sortie PHA4GE-compliant 6. Soumettre à révision interne équipe avant soumission |  | 📦 Livrable : Section Méthodes-Pipeline rédigée et validée équipe 📅 Délai : Semaine 15 (mi-octobre) 🔗 Dépendances : T1.11 |  |

| T1.13 | Lead Révision & Soumission article |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions à réaliser : 1. Intégrer toutes les sections rédigées par M1, M2, M3, M4 2. Vérifier cohérence, style et normes du journal cible 3. Soumettre le preprint sur bioRxiv 4. Préparer la soumission formelle au journal cible (PLOS ONE en priorité) 5. Créer le compte auteur sur le système de soumission du journal 6. Archiver toutes les versions dans le repo GitHub (docs/article/) |  | 📦 Livrable : Preprint bioRxiv déposé + soumission journal initiée 📅 Délai : Fin octobre 2026 🔗 Dépendances : Toutes sections rédigées |  |

| T1.14 | Préparer la présentation CPHIA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions à réaliser : 1. Structurer la présentation : 15 min exposé + 5 min Q&A 2. Slides : problème → solution → méthodes → résultats → impact → financement 3. Préparer le pitch de réplication CEDEAO (15 pays, 1 semaine de déploiement) 4. Préparer la liste de contacts à rencontrer : Africa CDC focal point, Pandemic Fund, GLOWACON 5. Répéter la présentation avec l'équipe (au moins 2 fois) |  | 📦 Livrable : Présentation finale + pitch deck CEDEAO 📅 Délai : Avant 20 novembre 2026 🔗 Dépendances : T1.11, T1.12 |  |

Membre 2 — Épidémiologiste de Santé Publique Épidémiologiste de Santé Publique

PHASE SETUP — Juin–Juillet 2026

| T2.1 | Cartographier les sites de prélèvement à Lomé |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions à réaliser : 1. Identifier et valider les 5 sites prioritaires (Canal de Bè, Grand Marché, Agoè-Nyivé, STEP, Port) 2. Pour chaque site : noter coordonnées GPS, type de milieu (canal/drain/fosse), accessibilité 3. Évaluer la faisabilité de prélèvement (permission d'accès, sécurité) 4. Produire une carte annotée des sites (Google Maps, QGIS ou PDF) 5. Exporter en GeoJSON pour intégration future dans le dashboard Leaflet.js 6. Documenter les caractéristiques hydrologiques de chaque site |  | 📦 Livrable : Carte Lomé 5 sites (GeoJSON + PDF) + fiche descriptive de chaque site 📅 Délai : Semaine 1–2 🔗 Dépendances : — |  |

| T2.2 | Identifier les partenaires institutionnels |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions à réaliser : 1. Lister les contacts clés : Directeur Hygiène Publique (DHP), INSP Togo, OMS bureau Lomé 2. Identifier le contact Université de Lomé : Département Biologie/Santé Publique 3. Chercher les contacts Ministère de la Santé Togo : bureau surveillance épidémique 4. Vérifier si une autorisation de prélèvement sur voies d'eau est requise (cadre légal togolais) 5. Créer un fichier contacts.xlsx avec noms, fonctions, emails, téléphones |  | 📦 Livrable : Annuaire des partenaires institutionnels (fichier contacts) 📅 Délai : Semaine 2 🔗 Dépendances : — |  |

PHASE 1 — Protocoles & Démarches (Août 2026)

| T2.3 | Rédiger le Protocole Standard de Prélèvement (PSP) v1.0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions à réaliser : 1. S'appuyer sur le WHO WES Guidance (décembre 2024) et le ODIN Laboratory Handbook 2. Adapter le protocole aux milieux non-raccordés : canaux ouverts, drains, marchés 3. Décrire : matériel requis, équipements de protection, procédure de prélèvement étape par étape 4. Définir : volumes (1–2 L), conditions de conservation (4°C, RNAlater si délai > 6h) 5. Intégrer : fiche de traçabilité (code site, date, heure, opérateur, conditions météo) 6. Faire valider le PSP par Membre 4 (biologiste) avant version finale |  | 📦 Livrable : PSP v1.0 rédigé et validé par M4 (docs/protocoles/PSP_v1.0.docx) 📅 Délai : Semaines 3–4 (début août) 🔗 Dépendances : T2.1 |  |

| T2.4 | Définir les seuils d'alerte épidémiologique |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions à réaliser : 1. Définir les pathogènes prioritaires pour le Togo (choléra, typhoïde, polio, dengue) 2. Pour chaque pathogène : définir le seuil 'alerte jaune' (signal précoce) et 'alerte rouge' (urgence) 3. Baser les seuils sur : littérature WBE existante + données épidémio Togo (MSPS, OMS) 4. Documenter la justification de chaque seuil dans un dictionnaire des seuils 5. Transmettre le dictionnaire à Membre 3 pour intégration dans le Normalizer 6. Prévoir une procédure de mise à jour des seuils basée sur les données terrain réelles |  | 📦 Livrable : Dictionnaire des seuils d'alerte + justification bibliographique 📅 Délai : Semaine 5–6 (mi-août) 🔗 Dépendances : T2.2 |  |

| T2.5 | Prendre contact avec les institutions partenaires |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions à réaliser : 1. Rédiger la lettre de présentation institutionnelle (avec Membre 1 pour la partie technique) 2. Envoyer la lettre à : DHP, INSP Togo, OMS bureau Lomé, Université de Lomé 3. Suivre les réponses et relancer si nécessaire après 2 semaines 4. Objectif prioritaire : accord Université de Lomé pour présentation septembre 5. Objectif phase 3 : accord Ministère de la Santé pour autorisation prélèvements 6. Archiver toutes les correspondances dans docs/correspondances/ |  | 📦 Livrable : Lettres envoyées + accord de principe Université de Lomé 📅 Délai : Avant fin août 🔗 Dépendances : T2.2, T2.3 |  |

PHASES 4–5 — Article & CPHIA (Octobre–Novembre 2026)

| T2.6 | Rédiger la section Introduction de l'article |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions à réaliser : 1. Présenter les lacunes de surveillance épidémiologique en Afrique de l'Ouest (sous-notification, délai) 2. Introduire le principe WBE et ses avantages (2 semaines d'anticipation, coût, scalabilité) 3. Positionner AquaVigil-WA vs Burkina Faso, Dakar/IPD et projet ODIN (différenciation) 4. Citer les articles clés du document de références scientifiques [01][02][13][16] 5. Conclure par les objectifs précis de l'étude 6. Longueur cible : 600–800 mots |  | 📦 Livrable : Section Introduction rédigée (docs/article/introduction_v1.docx) 📅 Délai : Semaine 15–16 🔗 Dépendances : T1.11 |  |

| T2.7 | Rédiger la section Discussion & Conclusion |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions à réaliser : 1. Interpréter les résultats dans le contexte de la santé publique togolaise 2. Comparer avec les approches Burkina Faso, Sénégal et Nigeria (section comparative) 3. Discuter les limites : données simulées vs réelles, taille pilote, saison unique 4. Proposer la feuille de route pour le déploiement national et la réplication CEDEAO 5. Conclure sur les implications pour Africa CDC et GLOWACON 6. Longueur cible : 800–1000 mots |  | 📦 Livrable : Section Discussion rédigée (docs/article/discussion_v1.docx) 📅 Délai : Semaine 17 🔗 Dépendances : T1.11, T2.6 |  |

Membre 3 — Data Scientist & Modélisation Prédictive Data Scientist — Modélisation Statistique & Machine Learning

PHASE SETUP — Juillet 2026

| T3.1 | Installer l'environnement Python de modélisation |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions à réaliser : 1. Créer environment_modelling.yml : pandas, numpy, statsmodels, scikit-learn, scipy, matplotlib, seaborn 2. Ajouter : pytest pour les tests unitaires, jupyter pour les notebooks 3. Tester l'installation : import statsmodels; from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA 4. Configurer Jupyter Lab dans l'environnement 5. Documenter les versions dans le Wiki GitHub |  | 📦 Livrable : environment_modelling.yml + test d'import réussi 📅 Délai : Semaine 1–2 🔗 Dépendances : T1.1 |  |

PHASE 1 — Normalizer (Août 2026)

| T3.2 | Développer le module normalizer.py |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions à réaliser : 1. Prendre en entrée : fichier CSV Bracken (abondances taxonomiques par échantillon) 2. Implémenter normalisation PMMoV : Signal_norm = Abondance(pathogène) / Abondance(PMMoV) × 10⁶ 3. Implémenter normalisation CrAssphage (biomarqueur alternatif) 4. Gérer les cas limites : PMMoV non détecté, abondances nulles, valeurs aberrantes 5. Exporter le signal normalisé en JSON (format PHA4GE-compliant : site_id, timestamp, pathogen, signal_normalized, normalization_marker) 6. Recevoir les données de test depuis Membre 1 (sorties Kraken2/Bracken phase 1) |  | 📦 Livrable : scripts/normalizer.py fonctionnel + JSON PHA4GE-compliant 📅 Délai : Semaines 5–6 🔗 Dépendances : T1.8, T3.1 |  |

| T3.3 | Écrire les tests unitaires du Normalizer |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions à réaliser : 1. tests/test_normalizer.py : tester normalisation avec PMMoV présent 2. Tester le cas où PMMoV est absent (fallback sur CrAssphage) 3. Tester avec données nulles et valeurs extrêmes 4. Tester le format de sortie JSON (vérifier tous les champs PHA4GE) 5. Atteindre > 90% de couverture de code (pytest --cov) 6. Intégrer les tests dans le repo GitHub (CI optionnel) |  | 📦 Livrable : tests/test_normalizer.py passant à > 90% coverage 📅 Délai : Semaine 6–7 🔗 Dépendances : T3.2 |  |

PHASE 2 — Trend Predictor & Dashboard (Septembre 2026)

| T3.4 | Développer le module trend_predictor.py |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions à réaliser : 1. Implémenter Niveau 1 : ratio signal_N / moyenne_mobile_4_semaines 2. Appliquer les seuils : > 2.0 → alerte jaune, > 4.0 → alerte rouge (seuils M2) 3. Implémenter Niveau 2 : ARIMA(p,d,q) pour projection tendance 2 semaines 4. Sélection automatique des paramètres (p,d,q) via AIC/BIC (auto_arima de pmdarima) 5. Implémenter Niveau 3 : Isolation Forest pour détection anomalies multivariées 6. Exporter les alertes en JSON avec niveau d'alerte, score, pathogène, site |  | 📦 Livrable : scripts/trend_predictor.py avec 3 niveaux de détection 📅 Délai : Semaines 8–10 🔗 Dépendances : T3.2, T2.4 |  |

| T3.5 | Notebook Jupyter — Exploration NCBI SRA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions à réaliser : 1. Charger les sorties Kraken2/Bracken des datasets NCBI SRA (transmis par M1) 2. Analyse exploratoire : distributions des abondances, diversité taxonomique, saisonnalité 3. Tester la normalisation PMMoV sur des données africaines réelles 4. Calibrer les paramètres ARIMA sur ces séries temporelles 5. Documenter les observations dans le notebook (markdown cells) 6. Exporter le notebook HTML pour partage avec l'équipe |  | 📦 Livrable : notebooks/exploration_ncbi_sra.ipynb + HTML exporté 📅 Délai : Semaines 9–11 🔗 Dépendances : T1.11, T3.4 |  |

| T3.6 | Développer la Brique 3 — Dashboard d'alerte |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions à réaliser : 1. Backend FastAPI : endpoint GET /alerts retournant les alertes JSON 2. Endpoint GET /timeseries/{site_id}/{pathogen} retournant la série temporelle 3. Frontend : carte Leaflet.js des 5 sites Lomé avec markers colorés (vert/jaune/rouge) 4. Graphes Chart.js : évolution temporelle du signal normalisé par site et pathogène 5. Intégrer les GeoJSON des sites (fournis par M2) 6. Tester le dashboard avec les données simulées de Phase 1 |  | 📦 Livrable : Dashboard fonctionnel en local (demo données simulées) 📅 Délai : Semaines 12–14 🔗 Dépendances : T3.4, T2.1 |  |

PHASE 4 — Article (Octobre 2026)

| T3.7 | Rédiger la section Analyse Statistique |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions à réaliser : 1. Décrire la méthode de normalisation et les biomarqueurs utilisés 2. Décrire les modèles ARIMA et Isolation Forest (paramètres, critères de sélection) 3. Présenter les métriques de performance : précision, recall, F1 sur données simulées 4. Inclure les courbes ROC si applicable 5. Longueur cible : 400–600 mots |  | 📦 Livrable : Section Analyse Statistique rédigée 📅 Délai : Semaine 16 🔗 Dépendances : T3.5 |  |

Membre 4 — Biologiste & Référent Laboratoire Biologiste — Microbiologie / Biologie Moléculaire

PHASE SETUP — Juillet 2026

| T4.1 | Identifier un laboratoire partenaire de séquençage |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions à réaliser : 1. Contacter l'Université de Lomé (Département Biologie/Sciences) : ont-ils un MiSeq ou NGS ? 2. Contacter l'INSP Togo : capacité de séquençage ou accès à un prestataire 3. Contacter l'IRD bureau Togo ou Bénin : partenariat possible ? 4. Obtenir les tarifs : coût d'une run MiSeq partagée (cible : 200–400 USD) 5. Explorer l'option Oxford Nanopore MinION (achat ~1000 USD, validé terrain africain ODIN 2026) 6. Documenter les résultats de prospection dans docs/laboratoires_partenaires.docx |  | 📦 Livrable : Rapport de prospection séquenceurs + au moins 1 contact formalisé 📅 Délai : Semaine 2–3 🔗 Dépendances : — |  |

| T4.2 | Sélectionner le kit d'extraction ADN et le matériel terrain |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions à réaliser : 1. Comparer : PowerSoil Pro Kit (QIAGEN) vs NucleoSpin Soil (Macherey-Nagel) 2. Critères : validé pour eaux usées, coût, disponibilité au Togo ou import 3. Vérifier disponibilité locale (distributeurs au Togo, Bénin, ou import direct) 4. Estimer le budget : kit extraction + consommables pour 8 semaines de prélèvements 5. Identifier les fournisseurs de : flacons stériles, glacières, équipements EPI 6. Rédiger la liste de commande complète du matériel terrain |  | 📦 Livrable : Sélection kit ADN justifiée + liste de commande matériel terrain 📅 Délai : Semaine 2–3 🔗 Dépendances : — |  |

PHASE 1 — Protocoles Biologiques (Août 2026)

| T4.3 | Rédiger le Protocole d'Extraction ADN v1.0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions à réaliser : 1. S'appuyer sur le ODIN Laboratory Handbook (D2.3) adapté au contexte togolais 2. Décrire : filtration initiale de l'échantillon (0.22 µm ou 0.45 µm), centrifugation 3. Décrire : étapes d'extraction avec le kit sélectionné (T4.2) 4. Intégrer les contrôles qualité : extraction negative control, positive control 5. Décrire le stockage de l'ADN extrait (−20°C ou −80°C, délai max) 6. Faire valider le protocole par Membre 2 pour cohérence avec le PSP |  | 📦 Livrable : Protocole d'extraction ADN v1.0 (docs/protocoles/extraction_ADN_v1.0.docx) 📅 Délai : Semaines 3–5 🔗 Dépendances : T4.2, T2.3 |  |

| T4.4 | Établir le tableau de priorisation des pathogènes cibles |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions à réaliser : 1. Lister les pathogènes endémiques au Togo : choléra, typhoïde, polio, dengue, rotavirus 2. Pour chaque pathogène : saisonnalité (mois de pics), prévalence estimée Lomé, détectabilité WBE 3. Vérifier si chaque pathogène est présent dans la base MiniKraken 4. Identifier les biomarqueurs moléculaires cibles (gènes spécifiques si qPCR de confirmation) 5. Classer par priorité : P1 (surveillance obligatoire), P2 (surveillance opportuniste) 6. Transmettre le tableau à Membre 1 pour vérification dans la DB Kraken2 |  | 📦 Livrable : Tableau de priorisation pathogènes (docs/pathogenes_cibles.xlsx) 📅 Délai : Semaine 4–5 🔗 Dépendances : T1.3 |  |

| T4.5 | Contrôle qualité FastQC sur données simulées |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions à réaliser : 1. Lancer FastQC sur les 3 jeux de données InSilicoSeq (fournis par M1) 2. Analyser les rapports : scores Phred, distribution des longueurs, taux de duplication 3. Identifier les problèmes de qualité éventuels 4. Configurer Trimmomatic selon les problèmes observés (adaptateurs, Phred seuil) 5. Lancer MultiQC pour rapport agrégé des 3 jeux 6. Documenter les observations dans Wiki GitHub |  | 📦 Livrable : Rapport FastQC/MultiQC Phase 1 + paramètres Trimmomatic définis 📅 Délai : Semaine 5–6 🔗 Dépendances : T1.7 |  |

PHASES 2–3 — Données Réelles (Septembre–Octobre 2026)

| T4.6 | Contrôle qualité sur datasets NCBI SRA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions à réaliser : 1. Lancer FastQC sur les 3–5 datasets téléchargés (fournis par M1) 2. Comparer les profils qualité Afrique vs données simulées 3. Identifier les différences : longueurs de reads, biais de composition, contaminants 4. Adapter les paramètres Trimmomatic si nécessaire pour ces données 5. Produire le rapport MultiQC agrégé Phase 2 6. Transmettre les recommandations QC à M1 pour adaptation du Snakefile |  | 📦 Livrable : Rapport FastQC/MultiQC Phase 2 + recommandations QC documentées 📅 Délai : Semaine 8–9 🔗 Dépendances : T1.10, T4.5 |  |

| T4.7 | Coordonner l'accès au séquenceur pour Phase 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions à réaliser : 1. Finaliser l'accord avec le laboratoire partenaire identifié en T4.1 2. Établir le planning de séquençage : date de la run, préparation des librairies 3. Calculer le budget de séquençage (run partagée MiSeq ou MinION) 4. Préparer les échantillons pour séquençage : vérifier concentration ADN, intégrité 5. Superviser ou déléguer la préparation de librairie 6. Récupérer les fichiers .fastq et lancer immédiatement le contrôle qualité |  | 📦 Livrable : Données réelles .fastq Lomé disponibles + rapport QC 📅 Délai : Octobre 2026 🔗 Dépendances : T4.1, T2.5, T4.3 |  |

PHASE 4 — Article (Octobre 2026)

| T4.8 | Rédiger Matériel & Méthodes — Partie Biologique |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions à réaliser : 1. Décrire : protocole de prélèvement terrain (résumé du PSP v1.0) 2. Décrire : kit d'extraction ADN, étapes, contrôles qualité 3. Décrire : plateforme de séquençage utilisée, type de librairie, paramètres 4. Décrire : critères de contrôle qualité FastQC et paramètres Trimmomatic 5. Inclure les informations de dépôt NCBI SRA (BioProject, SRR accession numbers) 6. Longueur cible : 400–600 mots |  | 📦 Livrable : Section Matériel & Méthodes biologiques rédigée 📅 Délai : Semaine 15–16 🔗 Dépendances : T4.6, T4.7 |  |

# Synthèse — Toutes les Tâches par Phase

Vue d'ensemble des tâches de tous les membres, classées par phase. Utiliser pour la planification des réunions hebdomadaires et le suivi kanban GitHub.

| ID | Phase | Tâche | Livrable | Délai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | Setup | Créer et structurer le repo GitHub | Repo public opérationnel | Sem. 1 |
| T1.2 | Setup | Installer l'environnement bioinformatique | environment.yml validé | Sem. 1–2 |
| T1.3 | Setup | Télécharger base MiniKraken2 | DB opérationnelle + test | Sem. 2 |
| T1.4 | Setup | Email Africa CDC | Email envoyé + archivé | Avant 15 juil. |
| T1.5 | Setup | Réunion de lancement | CR Wiki + issues créées | Sem. 2 |
| T2.1 | Setup | Cartographier sites Lomé | Carte GeoJSON + PDF | Sem. 1–2 |
| T2.2 | Setup | Identifier partenaires institutionnels | Annuaire contacts | Sem. 2 |
| T3.1 | Setup | Environnement Python modélisation | environment_modelling.yml | Sem. 1–2 |
| T4.1 | Setup | Identifier laboratoire séquençage | Rapport prospection | Sem. 2–3 |
| T4.2 | Setup | Sélectionner kit extraction ADN | Liste commande matériel | Sem. 2–3 |
| T1.6 | Phase 1 | Écrire le Snakefile principal | Snakefile validé end-to-end | Sem. 5–6 |
| T1.7 | Phase 1 | Générer données simulées InSilicoSeq | 3 jeux .fastq simulés | Sem. 3–4 |
| T1.8 | Phase 1 | Écrire kraken2_runner.py | Script + tests pytest | Sem. 5–6 |
| T1.9 | Phase 1 | Valider pipeline données simulées | Rapport validation Phase 1 | Fin août |
| T2.3 | Phase 1 | Rédiger PSP v1.0 | PSP validé M4 | Sem. 3–4 |
| T2.4 | Phase 1 | Définir seuils d'alerte | Dictionnaire des seuils | Sem. 5–6 |
| T2.5 | Phase 1 | Contact institutions partenaires | Accord Université de Lomé | Fin août |
| T3.2 | Phase 1 | Développer normalizer.py | Script + JSON PHA4GE | Sem. 5–6 |
| T3.3 | Phase 1 | Tests unitaires normalizer | pytest > 90% coverage | Sem. 6–7 |
| T4.3 | Phase 1 | Protocole extraction ADN v1.0 | Protocole validé M2 | Sem. 3–5 |
| T4.4 | Phase 1 | Tableau priorisation pathogènes | Tableau pathogènes cibles | Sem. 4–5 |
| T4.5 | Phase 1 | QC FastQC données simulées | Rapport FastQC + Trimmomatic | Sem. 5–6 |
| T1.10 | Phase 2 | Télécharger datasets NCBI SRA | 3–5 datasets + README | Sem. 7–8 |
| T1.11 | Phase 2 | Appliquer pipeline NCBI SRA | Résultats + rapport interméd. | Sem. 9–10 |
| T3.4 | Phase 2 | Développer trend_predictor.py | Script 3 niveaux détection | Sem. 8–10 |
| T3.5 | Phase 2 | Notebook exploration NCBI SRA | Notebook + HTML exporté | Sem. 9–11 |
| T3.6 | Phase 2 | Développer dashboard (Brique 3) | Dashboard local fonctionnel | Sem. 12–14 |
| T4.6 | Phase 2 | QC FastQC datasets NCBI SRA | Rapport QC Phase 2 | Sem. 8–9 |
| T4.7 | Phase 3 | Coordonner accès séquenceur | Données .fastq Lomé + QC | Oct. 2026 |
| T1.12 | Rédaction | Rédiger section Méthodes-Pipeline | Section validée équipe | Sem. 15 |
| T2.6 | Rédaction | Rédiger section Introduction | Section Introduction | Sem. 15–16 |
| T2.7 | Rédaction | Rédiger Discussion & Conclusion | Section Discussion | Sem. 17 |
| T3.7 | Rédaction | Rédiger section Analyse Statistique | Section stat. rédigée | Sem. 16 |
| T4.8 | Rédaction | Rédiger Matériel & Méthodes bio | Section M&M biologiques | Sem. 15–16 |
| T1.13 | Publication | Lead Révision & Soumission | bioRxiv + soumission journal | Fin oct. |
| T1.14 | CPHIA | Préparer présentation CPHIA | Slides + pitch CEDEAO | Avant 20 nov. |

AquaVigil-WA · Plan de Travail Détaillé par Membre · Version 1.0 · Juillet 2026